## 04.11-R6
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC | [8 empty] | Aprob:
Compartiment licitaţii şi achiziţii publice | [8 empty] | Primar,
Nr. 32.118 din 04.11.2021 | [8 empty] | Mihăiță NEGURĂ
PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2021
PROCEDURI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ - REVIZIA 6
Modificat poz.: 12
Nr. crt. | Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru | Cod CPV | Valoarea estimată a contractului/ acordului/cadru lei, fără TVA | Prevederi bugetare anul 2021 | Sursa de finanțare | Procedura stabilită/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție | Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii | Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru | Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire online/offline | Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
CAPITOLUL 67.02 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE
Subcapitolul 67.02.05.03 Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement
1 | Prestare servicii - Amenajare și întreținere spații verzi, achiziție plante și pământ vegetal | 77310000-6 03451000-6 14212410-7 | 294118 | 294118 | buget local | procedură simplificată | 2021-03-01 | 2021-04-30 | online | Lucian Marius Niță
| TOTAL CAPITOL 84.02. |  | 294118 | 294118
CAPITOLUL 70.02 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ
2 | PT + lucrări - Reabilitare, modernizare și extindere Colegiul Silvic ”Bucovina” | 45210000-2 71322000-1 | 3598416 | 420168 | buget local | procedură simplificată | 2021-04-01 | 2021-08-15 | online | Lucian Marius Niță
3 | Servicii elaborare Plan Urbanistic Zonal și Regulament local de urbanism pentru ”Izvorul Alb” | 71410000-5 | 336134 | 33613 | buget local | procedură simplificată | 2021-08-20 | 2021-11-21 | online | Loredana Gina Nimigean
4 | Lucrări - sistem de canalizare pluvială str. C.D.Gherea-M. Sadoveanu | 45232130-2 | 608403 | 608403 | buget local | procedură simplificată | 2021-07-15 | 2021-10-15 | online | Loredana Gina Nimigean
5 | ACORD CADRU - 4 ani LOTUL NR. 1 - Întreținerea iluminatului public (mentenanță + înlocuire consumabile) LOTUL NR. 2 - Montare/demontare Iluminat ornamental pentru sărbătorile de iarnă | 31532000-4 50232100-1 51110000-6 | 915969 | 170600 | buget local | procedură simplificată | Contracte subsecvente 2021 Lot 1 - intret. iluminat public - 84.000 lei Lot 2 - demontare ian 2021 - 26.600 lei Lot 2 - montare nov-dec 2021 - 60.000 lei |  | - | Lucian Marius Niță
6 | Furnizare energie electrică | 09310000-5 | 923193 | 760000 | buget local | NFPPAP | 2021-10-01 | 2021-11-15 | BRM | Loredana Gina Nimigean
7 | Furnizare grup sanitar public modular | 44211100-3 | 168067 | 168067 | buget local | procedură simplificată | 2021-04-01 | 2021-06-01 | - | Lucian Marius Niță
| TOTAL CAPITOL 70.02. |  | 6550182 | 2160851
CAPITOLUL 74.02 PROTECȚIA MEDIULUI
8 | Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare - concesiune | 90511000-2 90611000-3 90620000-9 | 15000000 | 750000 | buget local | procedură simplificată | 2020-09-21 | 2021-01-31 | offline | Loredana Gina Nimigean
| TOTAL CAPITOL 74.02. |  | 15000000 | 750000
CAPITOLUL 84.02 TRANSPORTURI
9 | Execuție lucrări - Refacerea infrastructurii rutiere, poduri, podețe și apărări de maluri str. Valea Seacă și str. S.F. Marian | 45233142-6 45221119-9 45246200-5 | 23365507.22 |  | buget local | procedură simplificată | 2021-05-15 | 2021-07-15 | online | Lucian Marius Niță
10 | Proiect tehnic, asistență tehnică proiectant + execuție lucrări pentru siguranța circulației str. Izvorul Alb, km 2+000 - 5+000 (parapete protecție) | 45233140-2 71322000-1 71356200-0 | 462188 |  | buget local | procedură simplificată | 2021-04-15 | 2021-06-15 | online | Lucian Marius Niță
11 | Autobasculantă | 34142300-7 | 516220 | 516220 | buget local | procedură simplificată | 2021-03-01 | 2021-05-31 | online | Lucian Marius Niță
12 | ACORD CADRU 4 ani - Lucrări de întreținere drumuri: LOTUL NR. 1 - Intreținere drumuri nemodernizate cu agregate de carieră LOTUL NR. 2 - Intretinere drumuri modernizare prin plombare cu mixturi asfaltice | 45233141-9 45233142-6 | 5.735.279,14 Lot 1 - 1.056.727,65 Lot2 - 4.678.551,49 | 1.240.880,00 Lot 1 - 253.487,00 Lot 2 - 987.393,00 | buget local | procedură simplificată | Contracte subsecvente 2021 |  | - | Lucian Marius Niță
| TOTAL CAPITOL 84.02. |  | 30079194.3614 | 1757100
CAPITOLUL 87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
13 | Delegarea gestiunii serviciului de administrare a domeniului public schiabil Rarău - Campulung Moldovenesc | 79993000-1 | 73826945 |  |  | licitație deschisă | 2021-09-01 | 2021-11-15 | offline | Lucian Marius Niță
| TOTAL CAPITOL 87.02. |  | 73826945
| TOTAL |  | 125750439.3614 | 4962069
| Avizat: | [6 empty] | Întocmit:
| Director executiv - Direcția economică, | [6 empty] | Compartiment licitaţii şi achiziţii publice,
| Iuliana Georgeta FLORESCU | [6 empty] | Lucian Mrius NIȚĂ
Note on A26: Lucian.Nita: