ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

# MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

P R I M A R

## REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru modificarea temei de proiectare a obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Cu privire la obiectivul de investiție mai sus menționat supun atenției dvs. următoarele:

În urma demersurilor și elaborării documentațiilor tehnico-economice necesare obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava” a fost aprobat spre finanțare în cadrul Programului național de investiții “Anghel Saligny”.

Proiectul are două obiective: strada Șandru și str. Valea Caselor, iar suma alocată de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin contractul de finanțare nr. 3120/31.01.2024 - 4119/06.02.2024, este de 8.000.000 lei cu T.V.A.

Au fost realizate demersurile necesare iar în urma finalizării procedurilor de achiziție prin care a fost declarat câștigătoare asocierea S.C. CALCARUL S.A. – S.C. MAGHEBO S.R.L., a fost semnat contractul de lucrări nr. 21609/27.05.2024, cu o valoare a lucrărilor rezultată în urma elaborării ofertei financiare de 11.842.378,08 lei cu T.V.A.

Au fost începute lucrările cu strada Șandru, unde, până la această dată au fost executate îmbrăcămintea rutieră, podețe, ziduri de sprijin, etc.

Pe parcursul  execuției s-a constatat necesitatea efectuării unor modificări ale proiectului inițial. Legislația prevede emiterea unei noi autorizații de construire cu acest scop.  Totodată, este necesară și modificarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției, corelat cu situația existentă.

Modificările de temă prevăzute de documentație se referă doar la strada Șandru și constau în eliminarea din cadrul proiectului inițial a podețului C3 (1 buc la km 2+748) și a unui segment de drum cu o lungime de 39,46 ml, astfel că lungimea totală rezultată a străzii Șandru este de 2+765,54 km.

Conform Devizului General supus spre aprobare valoarea totală a investiției este de 11.914.601,12 lei cu T.V.A, fapt ce implică o finanțare de la bugetul local de 3.914.601,12 lei cu T.V.A.

Cu această prezentare supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre.

Primar,

Negură Mihăiţă