ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC

R A P O R T    D E    S P E C I A L I T A T E
privind aprobarea actualizării devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava”, finanțat prin Programul național de investiții “Anghel Saligny” 
INIŢIATOR PROIECT DE HOTÃRÂRE: Primar, Negură Mihăiţă
Direcția tehnică și urbanism din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, la proiectul de hotărâre, precizăm următoarele:
Prin Hotărârea de Consiliu nr. 123 din 26.09.2024 s-a aprobat actualizarea devizului general, urmare a finalizării procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava” finanțat prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”.
Suma alocată obiectivului de investiții de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin contractul de finanțare nr. nr. 3120/31.01.2024 - 4119/06.02.2024, este de 8.000.000 lei cu T.V.A.

Urmare a finalizării procedurilor de achiziție publică, prin care a fost declarat câștigătoare asocierea S.C. CALCARUL S.A. – S.C. MAGHEBO S.R.L., a fost semnat contractul de lucrări nr. 21.609/27.05.2024, cu o valoare a lucrărilor rezultată de 9.951.578,22 lei fără T.V.A.
În aplicarea procedurilor specifice propunem actualizarea devizului general cu valoarea totală a investiției de 11.304.581,72 lei cu T.V.A., din care finanțarea de la bugetul local va fi de 3.304.581,72 lei cu T.V.A.

Precizăm că în urma elaborării ultimei cereri către MDLPA pentru transferul unor sume aferente lucrărilor executate, am primit clarificarea numărul 24.376 din 09.07.2026 prin care se solicită prezentarea hotărârii Consiliului local de aprobare a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici. Motivat de aceasta, pentru respectarea termenelor programului de finanțare și pentru derularea investiției în bune condiții considerăm oportună aprobarea hotărârii în sedință extraordinară.


Argumentele aduse de inițiator sunt reale și pertinente.
Având în vedere cele de mai sus, proiectul de hotărâre este oportun, legal și necesar.
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