ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

PRIMAR
Nr. _____ din __________
REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea devizului revizuit aferent obiectivului de investiții „Lucrări de reparații la Adăpostul pentru câinii fără stăpân din Municipiul Câmpulung Moldovenesc, zona Bodea” 
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37 din 26 martie 2026 a fost aprobat devizul pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reparații la Adăpostul pentru câinii fără stăpân din Municipiul Câmpulung Moldovenesc, zona Bodea”, în valoare de 135.648,44 lei fără TVA, respectiv 164.134,61 lei inclusiv TVA.

În urma verificării la fața locului și a solicitărilor formulate de delegatar și de reprezentanții primăriei, au fost identificate lucrări suplimentare necesare pentru buna funcționare a adăpostului. Includerea acestora, precum și revizuirea unor lucrări și cantități prevăzute inițial, au determinat refacerea devizului.

Devizul revizuit include modificări ale lucrărilor și cantităților aferente aleii din beton și boxelor pentru câini, precum și lucrări suplimentare în secțiunile „Camera 2” și „Cuști”. Acestea cuprind, potrivit listelor de cantități, reparații și finisaje, lucrări de betonare și armare, montare tablă și plasă, amenajarea unui trotuar, porți de acces și demolarea cuștilor existente.

Completarea lucrărilor urmărește asigurarea condițiilor adecvate de utilizare și întreținere a spațiilor adăpostului, îmbunătățirea accesului și a condițiilor de adăpostire a câinilor, precum și facilitarea operațiunilor de curățenie și igienizare.

Situația comparativă a valorilor fără TVA este următoarea:

	Element
	Valoare fără TVA (lei)

	Deviz inițial
	135.648,44

	Deviz revizuit
	216.300,51

	Diferență
	80.652,07


Devizul revizuit este structurat în următoarele secțiuni: lucrări aferente adăpostului – 145.209,36 lei fără TVA; „Camera 2” – 6.187,55 lei fără TVA; „Cuști”, care include lucrări pentru trotuar, porți de acces și turnare beton – 64.903,60 lei fără TVA.

Valoarea totală a devizului revizuit este de 216.300,51 lei fără TVA, la care se adaugă TVA de 45.423,12 lei, rezultând 261.723,63 lei inclusiv TVA. Majorarea față de devizul inițial este de 80.652,07 lei fără TVA și rezultă din completarea și revizuirea lucrărilor și cantităților cuprinse în documentație.

Se propune aprobarea devizului revizuit printr-o nouă hotărâre a Consiliului Local și abrogarea HCL nr. 37 din 26 martie 2026. Devizul revizuit cuprinde valoarea totală propusă pentru obiectivul de investiții.

Documentația și devizul se supun analizei compartimentelor tehnic, economic și juridic. Asigurarea creditelor bugetare și derularea achiziției se vor realiza prin compartimentele de resort, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Propunerea se fundamentează pe prevederile art. 44 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate, propun Consiliului Local adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea devizului revizuit aferent obiectivului de investiții și abrogarea HCL nr. 37 din 26 martie 2026.
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